ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI • THÁNG 7/2026

Kế hoạch cải tiến Math IBook

Chuyển đổi MVP hiện tại thành hệ thống học Toán lớp 8 đáp ứng đầy đủ đặc tả phiên bản 1.1

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Phạm vi | Hai vai trò Student/Admin; nội dung chỉ thuộc Toán lớp 8 Việt Nam |
| Thời lượng đề xuất | 12 tuần, 6 giai đoạn; có thể điều chỉnh theo quy mô đội dự án |
| Công nghệ giữ nguyên | ASP.NET Core 8, EF Core, PostgreSQL, Flutter |
| Ưu tiên | Đúng nghiệp vụ và dữ liệu trước; mở rộng UI sau |
| Tài liệu đầu vào | Math-IBook_DacTaHeThong_v1.1.docx |

# 1. Tóm tắt điều hành

Mục tiêu của kế hoạch là chuẩn hóa điểm, state, xu và huy hiệu; bổ sung quiz chương, leaderboard top 100, danh mục huy hiệu và vị trí cá nhân; đồng thời sửa các điểm không tương thích giữa backend, frontend và offline sync. Kế hoạch ưu tiên thay đổi theo lát cắt nghiệp vụ hoàn chỉnh để mỗi giai đoạn đều có thể kiểm thử và nghiệm thu độc lập.

Kết quả kỳ vọng: Một phiên bản có thể phát hành, đáp ứng STU-01–STU-14 và ADM-01–ADM-11, có migration an toàn, test tự động và dữ liệu thưởng idempotent.

# 2. Nguyên tắc triển khai

Chỉ sử dụng nội dung thuộc chương trình Toán lớp 8; có taxonomy và validation trước publish.

Backend là nguồn sự thật cho score10, isPassed, trạng thái mở khóa, xu và huy hiệu.

Một attempt, giao dịch xu và huy hiệu phải có khóa chống xử lý trùng.

Bài đã pass không bị hạ trạng thái; best score không giảm sau đồng bộ.

Business logic nằm tại Application/Domain; controller và Flutter Screen chỉ điều phối.

Mỗi thay đổi nghiệp vụ backend phải có unit test theo AGENTS.md.

Migration dữ liệu phải có phương án rollback và kiểm tra đối soát trước phát hành.

# 3. Khoảng cách cần xử lý

| Khoảng cách | Hiện trạng | Đích cần đạt | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm/pass | Backend 80%, UI 50%; contract điểm không nhất quán | Một rule thang 10, backend trả isPassed | P0 |
| Quiz chương | Chưa có entity và luồng mở khóa | Quiz loại Chapter, unlock server-side | P0 |
| Xu | Có thể cộng lặp không giới hạn | Reward policy + idempotency | P0 |
| Huy hiệu | UI và backend diễn giải condition khác nhau | Condition có cấu trúc, catalog + progress | P0 |
| Leaderboard | Chưa có | Top 100 + my rank + tie-breaker | P1 |
| Offline | Payload không khớp DTO, có nguy cơ trùng thưởng | Bulk sync, clientAttemptId | P0 |
| Kiến trúc | Controller/Screen chứa logic và gọi dữ liệu trực tiếp | Use case/service/repository rõ ràng | P1 |
| Kiểm thử | Backend test rỗng | Unit, integration, widget và E2E | P0 |

# 4. Kiến trúc đích

## 4.1 Backend

Domain: Quiz, QuizType, LearningStatus, ChapterProgress, RewardPolicy và invariant nghiệp vụ.

Application: SubmitQuiz, UnlockChapterQuiz, AwardReward, EvaluateBadge, GetLeaderboard và SyncProgress use cases.

Infrastructure: EF Core mapping, migration, repository, transaction và truy vấn leaderboard tối ưu.

API: controller mỏng, authorization theo role, DTO validation và ProblemDetails thống nhất.

## 4.2 Frontend

Feature-first: mỗi feature có data/domain/presentation hoặc repository/provider tương ứng.

Screen không gọi ApiClient trực tiếp; sử dụng repository/service và state notifier/provider.

Dùng state enum do API cung cấp, không tự suy diễn pass từ score ở UI.

Offline queue lưu clientAttemptId, payload chuẩn và trạng thái retry có thể quan sát.

## 4.3 Dữ liệu cốt lõi

| Thành phần | Thay đổi chính |
| --- | --- |
| Quizzes | Id, QuizType, LessonId/ChapterId, PassScore, Duration, IsPublished, RewardPolicyId |
| QuizQuestions | Quan hệ quiz–question và thứ tự câu hỏi |
| QuizAttempts | QuizId, CorrectCount, Score10, IsPassed, CoinsEarned, ClientAttemptId |
| ChapterProgress | Locked/Unlocked/Passed, BestScore, FirstPassedAt |
| BadgeCondition | ConditionType + tham số có cấu trúc, không nhập JSON tự do |
| CoinTransactions | Unique UserId + SourceType + SourceId để chống cộng trùng |
| Leaderboard | Projection/query theo Coins DESC, BadgeCount DESC và tie-breaker ổn định |

# 5. Roadmap 12 tuần

| Giai đoạn | Tuần | Mục tiêu | Đầu ra nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Baseline | 1 | Khóa rule và đo hiện trạng | ADR, backlog, test baseline, taxonomy Toán 8 |
| 1. Core rules | 2–3 | Chuẩn hóa score/state/reward | Contract mới, unit test, idempotency |
| 2. Quiz chương | 4–6 | Mô hình Quiz và unlock | STU-06–09, ADM-04–05 hoạt động |
| 3. Gamification | 7–8 | Badge catalog và leaderboard | STU-10–12, ADM-06–08 |
| 4. Offline/Admin | 9–10 | Sync, profile, báo cáo, publish | STU-13–14, ADM-01–03/09–11 |
| 5. Hardening | 11–12 | QA, migration, bảo mật, release | UAT đạt, rollout và rollback sẵn sàng |

# 6. Giai đoạn 0 — Baseline và quyết định nghiệp vụ

Chốt PASS_SCORE; khuyến nghị score10 >= 5.0 là pass.

Chốt công thức xu, thưởng lần đầu, thưởng làm lại và giới hạn chống spam.

Chốt thứ tự leaderboard: xu giảm dần, huy hiệu giảm dần, tie-breaker ổn định.

Lập taxonomy nội dung Toán 8 và danh sách nội dung ngoài phạm vi phải loại bỏ.

Ghi nhận API/data baseline và tạo test characterization cho hành vi cần giữ.

Điều kiện thoát pha: Quy tắc không còn mơ hồ; Product Owner/BA xác nhận; CI chạy được test baseline.

# 7. Giai đoạn 1 — Chuẩn hóa core rules

Tạo value object Score10 và enum LearningStatus.

Backend trả correctCount, totalQuestions, score10, passScore và isPassed.

Tách scoring/reward/badge khỏi controller; bao transaction thống nhất.

Thêm unique idempotency cho attempt, coin transaction và user badge.

Sửa UI dùng isPassed từ backend; không chia score10 cho tổng câu lần nữa.

Điều kiện thoát pha: Test pass/fail, best score, retry và duplicate reward đạt 100%; UI/backend cùng kết quả.

# 8. Giai đoạn 2 — Quiz bài học và quiz chương

Tạo Quizzes, QuizQuestions và migration chuyển câu hỏi hiện có sang lesson quiz.

Bổ sung CRUD quiz, preview và validation publish cho Admin.

Tạo ChapterProgress và dịch vụ kiểm tra toàn bộ bài đã pass.

Khóa quiz chương tại cả UI và API; hiển thị bài còn thiếu.

Pass chương lần đầu trao xu và huy hiệu đúng một lần.

Điều kiện thoát pha: Hoàn tất STU-06–09 và ADM-04–05; test truy cập trực tiếp quiz đang khóa bị từ chối.

# 9. Giai đoạn 3 — Gamification và leaderboard

Chuẩn hóa RewardPolicy có ngày hiệu lực.

Xây badge catalog gồm earned/in-progress/locked và progress hiện tại.

Tạo leaderboard top 100 và API my-rank trên toàn bộ Student.

Thêm index/projection và kiểm thử dữ liệu lớn.

Thêm màn hình lịch sử xu; không có giao dịch hoặc cửa hàng.

Điều kiện thoát pha: Hoàn tất STU-10–12, ADM-06–08; top 100 ổn định và vị trí cá nhân chính xác.

# 10. Giai đoạn 4 — Offline, hồ sơ và quản trị

Thay sync từng bản ghi bằng bulk contract chuẩn; thêm clientAttemptId.

Áp dụng merge rule: pass không giảm, best score chỉ tăng, reward idempotent.

Hoàn thiện hồ sơ, đổi mật khẩu, avatar và thống kê cá nhân.

Bổ sung lọc báo cáo theo thời gian/chương/bài.

Thêm validation taxonomy/LaTeX/quiz trước publish và audit log thao tác nhạy cảm.

Điều kiện thoát pha: Hoàn tất STU-13–14 và ADM-01–03/09–11; sync lặp không phát sinh dữ liệu trùng.

# 11. Giai đoạn 5 — Hardening và phát hành

Unit test Domain/Application; integration test API và PostgreSQL.

Widget/integration test Flutter cho login, học bài, quiz, badge và leaderboard.

Kiểm thử phân quyền, CORS, logging dữ liệu nhạy cảm và rate limit nộp quiz.

Chạy migration rehearsal trên bản sao dữ liệu; đối soát xu/huy hiệu/attempt.

UAT, theo dõi lỗi, feature flag và kế hoạch rollback.

Điều kiện thoát pha: Không còn lỗi P0/P1; migration và rollback được diễn tập; Product Owner ký UAT.

# 12. API mục tiêu

| Method | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/chapters/{id}/chapter-quiz | Trạng thái khóa, điều kiện còn thiếu và metadata quiz chương |
| POST | /api/quiz-attempts | Nộp lesson/chapter quiz theo QuizId và ClientAttemptId |
| GET | /api/quiz-attempts/{id} | Xem lại kết quả đã chấm |
| GET | /api/badges/catalog | Toàn bộ huy hiệu và tiến độ cá nhân |
| GET | /api/leaderboard?limit=100 | Top 100 Student |
| GET | /api/leaderboard/me | Vị trí cá nhân trên toàn hệ thống |
| GET/PUT | /api/profile/me | Xem và cập nhật hồ sơ |
| CRUD | /api/admin/quizzes | Quản lý lesson/chapter quiz |
| CRUD | /api/admin/quizzes/{id}/questions | Quản lý câu hỏi và thứ tự |

# 13. Chiến lược migration

Tạo schema mới song song, chưa xóa LessonId cũ khỏi QuizAttempt trong lần migration đầu.

Sinh một lesson quiz cho mỗi lesson hiện có và liên kết toàn bộ Question tương ứng.

Backfill QuizId, CorrectCount và Score10 từ dữ liệu attempt cũ; gắn cờ bản ghi không thể suy luận.

Đối soát tổng Coins với tổng CoinTransactions; tạo báo cáo sai lệch, không tự ý sửa âm thầm.

Triển khai API tương thích tạm thời, cập nhật Flutter, sau đó mới loại contract cũ.

Snapshot database trước migration; chuẩn bị script rollback và ngưỡng dừng phát hành.

# 14. Ma trận kiểm thử tối thiểu

| Lớp kiểm thử | Phạm vi bắt buộc | Cổng chất lượng |
| --- | --- | --- |
| Unit | Score, state, reward, badge, unlock, ranking tie-breaker | Tất cả rule P0 có case biên |
| Integration | API + PostgreSQL + transaction + idempotency | Không tạo xu/huy hiệu trùng |
| Frontend | Provider/repository/widget cho các state chính | Không tự tính pass sai contract |
| E2E | Login → học → quiz bài → quiz chương → badge → rank | Happy path và retry path đạt |
| Migration | Backfill, đối soát, rollback | Không mất attempt/progress |
| Performance | Leaderboard, dashboard, report | P95 theo SLA đội dự án chốt |
| Security | Role, token, logging, rate limit, validation | Không lộ đáp án/mật khẩu/token |

# 15. Rủi ro và biện pháp

| Rủi ro | Tác động | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Rule điểm/xu chưa chốt | Phải sửa lại schema và test | Khóa quyết định trong tuần 1 |
| Cày quiz dễ để leo hạng | Leaderboard mất ý nghĩa | Reward lần đầu/delta/cap và rate limit |
| Migration attempt cũ | Sai điểm hoặc tiến độ | Backfill có báo cáo và kiểm tra mẫu |
| Offline gửi lặp | Cộng xu/huy hiệu trùng | ClientAttemptId + unique constraint + transaction |
| Nội dung ngoài Toán 8 | Sai phạm vi sản phẩm | Taxonomy, review và publish gate |
| Tối ưu quá sớm | Trễ chức năng cốt lõi | Đo P95 trước; projection khi cần |

# 16. Nguồn lực và trách nhiệm đề xuất

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner/BA | Chốt rule, ưu tiên backlog, nghiệm thu user story và nội dung Toán 8 |
| Backend | Domain/Application, API, migration, idempotency, query leaderboard |
| Flutter | Repository/state/UI, offline queue, widget và integration test |
| QA | Test plan, regression, UAT support, migration rehearsal |
| Content Admin | Rà soát taxonomy, bài học, câu hỏi và lời giải |
| DevOps | CI/CD, database backup, monitoring, rollout và rollback |

# 17. Definition of Done

User story có acceptance criteria và đã được BA/PO xác nhận.

Code đúng ranh giới Clean Architecture/feature-first và qua review.

Migration chạy thành công trên dữ liệu mẫu gần production và có rollback.

Unit/integration/widget/E2E liên quan đều đạt trong CI.

Không có lỗi P0/P1, không lộ đáp án trước submit và không log dữ liệu nhạy cảm.

Xu, huy hiệu, progress và rank được đối soát đúng sau retry/offline sync.

Tài liệu API, quy tắc nghiệp vụ và hướng dẫn Admin được cập nhật.

Có dashboard giám sát lỗi, latency và tỷ lệ sync thất bại sau phát hành.